Приложение № 1

к постановлению

администрации района

от 18.01.2016 № 14-п

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг в Идринском районе

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | Нормативный акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнителя | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности |
| **Раздел 1. Совершенствование нормативной базы** | | | | | | |
| 1.1 | Внесение изменений в локальные нормативные правовые акты МБОУ Идринская СОШ с учетом реализации мероприятий доступности для инвалидов ОУ. | | Федеральный закон 24.11.1995  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 24.11.1995 № 181-ФЗ),Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее - Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ), Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» | Администрация школы | 2016 – 2020 годы | Реализация запланированных мероприятий доступности для инвалидов школы. |
| 1.2 | Согласование проектов строительства, реконструкции здания школы с учетом беспрепятственного доступа маломобильных граждан | | Федеральный закон 24.11.1995  № 181-ФЗ,постановление Правительства Красноярского края от 30.07.2014  № 321-п«Об утверждении Порядка согласования заданий на проектирование реконструкции, капитального ремонта общественных, жилых (за исключением одноквартирных жилых домов) и производственных зданий и сооружений, в том числе имеющих историческую, художественную или архитектурную ценность, для нужд маломобильных граждан в Красноярском крае» | Консультант – Главный архитектор (по согласованию с УСЗН  Администрации Идринского района,  местной общественнойорганизациейинвалидов) | По мере необходимости | Обеспечение безопасного доступа к ОУ всех категорий инвалидов |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)** | | | | | | |
| 2.1 | | Организация доступности официального сайта МБОУ Идринская СОШ в сети «Интернет» с учетом особых потребностей инвалидов, в том числе инвалидов по зрению | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ, Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ,  муниципальная программа «Создание условий для развития культуры» | Ответственный за сайт | 2016 – 2017 годы | Обеспечение доступности инвалидов по зрению к электронным носителям для всех категорий инвалидов |
| 2.2 | | Подготовка плана мероприятий для системного освещения в СМИ информации по реализации мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов ОУ | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ, Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ, соглашение между Администрацией МБОУ Идринской СОШ и редакцией газеты «Идринский вестник» | Руководитель школьных СМИ | 2016 -2020 годы | Организация доступности информации для всех категорий инвалидов |
| 2.3 | | Системное освещение в СМИ вопросов, связанных с выполнением мероприятий («дорожной карты») и других проблемах детей-инвалидов, путях их решения | Соглашение между Администрацией МБОУ Идринской СОШ и редакцией газеты Идринский вестник | Руководитель школьных СМИ | 2016-2020 годы | Организация доступности информации для всех категорий инвалидов и воспитания в людях толерантного отношения к инвалидам |
| **Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности представляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Адаптация зданий (помещений) образовательных организаций и предоставление образовательных услуг | | | | |
| 3.1.1 | Обустройство зон санитарно-гигиенических помещений | Участие в конкурсе на получении субсидии в соответствии с государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» | Администрация МБОУ Идринской СОШ | 2016-2020  годы | Обеспечение безопасного доступа всех категорий инвалидов к объектам и услугам |
| 3.1.2 | Переоборудование медицинского кабинета (замена дверных блоков) | Участие в конкурсе на получение субсидии в соответствии с государственной программой Красноярского края «Развитие образования» | Администрация МБОУ Идринской СОШ | 2016-2020 годы | Обеспечение безопасного доступа к объектам и услугам всех категорий инвалидов |
| 3.1.3 | Оборудование кабинета учителя-логопеда, дефектолога, педагога-психолога специальным оборудованием | Участие в конкурсе на получении субсидии в соответствии с государственной программой Красноярского края «Развитие образования» | Администрация МБОУ Идринской СОШ | 2016-2020 годы | Повышение эффективности реализации адаптированных образовательных программ |
| 3.1.4 | Приобретение оборудования для кабинета ЛФК, зала для занятий адаптивной физической культурой, специальной мебели для детей с нарушением ОДА | Участие в конкурсе на получение субсидии в соответствии с государственной программой Красноярского края «Развитие образования» | Администрация МБОУ Идринской СОШ | 2016-2020 годы | Повышение показателей доступности образовательного процесса для всех категорий инвалидов |
| 3.1.5 | Покрытие светоотражающей краской элементов лестниц, перил, участков пола, дверных ручек | Муниципальная программа «Создание условий для развития образования Идринского района» | Администрация МБОУ Идринской СОШ | 2016-2020 годы | Обеспечение безопасного доступа инвалидам к объектам и услугам для инвалидов всех категорий в образовательных учреждениях |

|  |
| --- |
| **Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в соответствии ст.15 Федерального Закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ | Директор школы | До 01.07.2016 | Усовершенствование предоставления муниципальных услуг |
| 4.2 | Издание приказа об инструктировании (обучении) сотрудников для работы с инвалидами по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края. | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ | Директор школы | 2016 год | Повышение качества предоставляемых услуг |
| 4.3 | Организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ | Директор школы | 2016-2020 годы | Повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг |
| 4.4 | Организация психолого- педагогического сопровождения семьи, имеющей ребенка инвалида для успешной адаптации в социуме | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ | Директор школы | 2016 год | Преодоление социальной разобщенности в обществе |
| 4.5 | Организация информационно-разъяснительной работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения о видах и условиях предоставления муниципальных услуг, оформление информационных стендов в учреждениях, актуализация интернет-сайтов | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ | Директор школы | 2016-2020 годы | Повышение качества предоставления информации по вопросам, касающимся прав инвалидов, том числе доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. |